Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d.

įsakymu Nr.A-21

PATVIRTINTA

Panevėžio moksleivių namų direktoriaus 2023-01- 20 d.

įsakymu Nr. V-10

**PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMŲ**

**2022-ųjų METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA**

**2 lentelė**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tikslo kodas** | **Uždavinio kodas** | **Priemonės kodas** | **Papriemonės (veiksmo) kodas** | **Pavadinimas** | **Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės vertinimo kriterijaus** | | | | **Informacija apie pasiektus rezultatus** | **Paaiškinimai dėl nukrypimų** |
| **Pavadinimas** | **Mato vnt.** | **2022-ųjų metų planuota reikšmė, rezultatas** | **2022-ųjų metų faktinė reikšmė, rezultatas** |  |  |
| 01 | ***Didinant mokyklos vaidmenį vietos bendruomenėje, užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę, kokybę, ir prieinamumą.*** | | | | Neformaliojo ugdymo paslaugas gavusių asmenų skaičius per metus (renginių, parodų, edukacinių programų dalyvių) | Asm. | 3367 | 4261 | Siekiant užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę, kokybę, ir prieinamumą, suorganizuotos neformaliojo švietimo veiklos, kurios įtraukė didesnį paslaugų gavėjų skaičių nei buvo numatyta veiklos plane. | Neformaliojo švietimo paslaugas gavo 894 asmenimis daugiau, kadangi buvo suorganizuota daugiau nei planuota kūrybinių darbų parodų ir edukacinių užsiėmimų. |
| Mokinių, besiugdančių NVŠ programose, skaičius (spalio 1 duomenimis) | Asm. | 562 | 644 | NVŠ programose užimta 82 mokiniais daugiau nei planuota (spalio mėn. duomenimis). | 2022 m. rugsėjo mėn. pradėtos vykdyti 4 naujos NVŠ programos, pritraukusios į NVŠ veiklas daugiau ugdytinių. |
| 01 | 01 | Analizuoti neformaliojo švietimo paslaugų poreikį mokyklos ir miesto bendruomenės lygmenyje. | | | Atliktų tyrimų skaičius per metus | Vnt. | 3 | 3 | Atlikti tyrimai, leidžiantys nustatyti neformaliojo švietimo paslaugų poreikį kitiems metams. |  |
| 01 | 01 | 01 | Atlikti tyrimus, apklausas, leidžiančias analizuoti švietimo paslaugų poreikį. | | Išanalizuotų sričių skaičius per metus | Vnt. | 3 | 3 | Išanalizuotos sritys: „NVŠ paslaugų poreikis“; „Naujų NVŠ programų poreikis“; „NVŠ veiklų poreikis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“. |  |
| 01 | 01 | 01 | 01 | Atlikti mokinių apklausą apie neformaliojo vaikų švietimo paslaugų poreikį 2022-2023 m.m. | Apklaustų, Moksleivių namus lankančių mokinių procentas nuo bendro mokinių skaičiaus | Proc. | 60 | 60 | Atlikta mokinių apklausa, suplanuotos neformaliojo vaikų švietimo veiklos (renginiai, varžybos, parodos) |  |
| 01 | 01 | 01 | 02 | Atlikti apklausą dėl naujų neformaliojo švietimo programų kūrimo 2022-2023 m. m. | Apklaustų, mokyklos būrelius lankančių, mokinių procentas nuo bendro mokinių skaičiaus. | Proc. | 50 | 50 | Atliktas tyrimas, leidžiantis numatyti naujų programų poreikį,  numatytos naujų programų kryptys,  gairės ugdymo planui |  |
| 01 | 01 | 01 | 03 | Atlikti apklausą dėl NVŠ veiklų organizavimo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams | Apklaustų švietimo įstaigų, dirbančių su spec.poreikių turinčiais mokiniais, skaičius. | Vnt. | 3 | 3 | Atliktos apklausos Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos, Panevėžio profesinio mokymo centros, Panevėžio M.Karkos pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojų dėl NUV poreikio, pravestos 5 edukacinės veiklos specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. |  |
| **01** | **01** | **02** | Analizuoti mokyklos augimo ir pažangos siekį | | Mokytojų, dalyvaujančių įsivertinimo procesuose dalis per metus | Proc. | 60 | 60 | 60 proc. mokykloje dirbančių mokytojų dalyvavo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procesuose (darbo grupėse, kaip apklausos dalyviai, metodinių grupių posėdžiuose aptariant ir analizuojant vykdytas veiklas, pažangą, rezultatus). |  |
| 01 | 01 | 02 | 01 | Įsivertinti mokyklos veiklos kokybę mokyklos kultūros, veiklos planavimo ir įsivertinimo aspektais. | Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita. | Vnt. | 1 | 1 | Įvertinus mokyklos veiklos kokybę analizuojamais aspektais, išryškintos stipriosios ir silpnosios mokyklos veiklos pusės, suformuluotos rekomendacijos veiklos tobulinimui, priemonės kitų metų veiklos planui. |  |
| 01 | 01 | 02 | 02 | Analizuoti neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo rezultatus | Mokytojų, išanalizavusių NVŠ programos įvykdymo rezultatus, kliuvinius, programos koregavimo galimybę ir poreikį kitiems mokslo metams procentas | Proc. | 80 | 80 | 80 proc. mokytojų išanalizavo NVŠ programų įvykdymo rezultatus ir pakoregavo NVŠ programas, atsižvelgdami į Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašą. |  |
| 01 | 01 | 02 | 03 | Analizuoti mokinių ugdymosi pasiekimus ir asmeninę pažangą | Mokiniams, baigusiems NVŠ programą, mokslo metų pabaigoje užfiksuota asmeninė pažanga pagal mokyklos direktoriaus patvirtintus kriterijus. | Proc. | 100 | 80 | 80 proc. mokinių, baigusių visą NVŠ programą užfiksuota asmeninė pažanga el.dienynuose, pagal mokyklos direktoriaus 2020-09-30 d. įsak. Nr.V-62 patvirtintą tvarkos aprašą ir kriterijus. | 20 proc. mokinių asmeninė pažanga užfiksuota formaliai, neatsižvelgiant į numatytus ir su mokiniais aptartus pažangos vertinimo kriterijus. |
| 01 | 01 | 02 | 04 | Mokiniams, baigusiems visą NVŠ programą, išduoti pažymėjimus, nurodant įgytas/patobulintas kompetencijas | Mokinių, kuriems išduoti programos baigimo pažymėjimai, skaičius | Asm. | 350 | 388 | Visiems mokiniams (100 proc.), baigusiems visą NVŠ programą išduoti pažymėjimai, nurodytos įgytos ir/arba pagilintos kompetencijos. | Išduota programos baigimo pažymėjimų 38 mokiniams daugiau nei planuota. |
| 01 | 02 | Sudaryti palankias sąlygas ir vienodas galimybes mokiniams tenkinti saviraiškos ir specialiuosius poreikius, atskleisti individualius gebėjimus bei taikyti įtraukiojo ugdymo strategijas | | | Mokinių, baigusių visą NVŠ programą skaičius | Asm. | 350 | 388 | Sudarytos palankios sąlygos ir vienodos galimybės mokiniams tenkinti saviraiškos ir specialiuosius poreikius 24 (metų pradžioje) ir 27 (metų pabaigoje) NVŠ ir NSŠ programose. | Visą NVŠ programą baigė 38 mokiniais daugiau nei planuota. |
| Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir baigusių visą NVŠ programą skaičius | Asm. | 25 | 25 |  |
| 01 | 02 | 01 | Plėsti neformaliojo švietimo paslaugas | | Naujų NVŠ ir NSŠ programų skaičius | Vnt. | 4 | 6 | Išplėtotos neformaliojo švietimo paslaugos, atsižvelgiant į mokinių poreikius, apklausų, tyrimų rezultatus. | Parengta, patvirtinta ir į ugdymo planą įtraukta 2 programomis daugiau nei planuota 2022-ųjų veiklos plane. |
| 01 | 02 | 01 | 01 | Kurti, tvirtinti ir NŠPR registruoti naujas NVŠ programas, atsižvelgiant į apklausos duomenis ir visuomenės poreikį | Parengtos ir patvirtintos mažiausiai 3 naujos NVŠ programos , aptartos metodinėse grupėse, įtgrauktos į ugdymo planą. | Vnt. | 3 | 4 | Parengtos 4 naujos NVŠ programos :  Taikomosios dailės studija „Šilo uoga“, Keramikos artelė, Kovos menai, Siuvimo studija „Kūrybos magija“ | Atsižvelgus į apklausų duomenis, parengta daugiau NVŠ programų, nei numatyta plane. |
| 01 | 02 | 01 | 02 | Kurti, tvirtinti ir NŠPR registruoti naujas NSŠ programas, atsižvelgiant į apklausos duomenis ir visuomenės poreikį | Parengtos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos. | Vnt. | 1 | 2 | Parengtos 2 NSŠ programos: Lietuvių kalba (rusakalbiams) ir Dainavimo, muzikavimo ansamblis „Kapela“. Sudarytos sąlygos suaugusiųjų asmenų socialinei įtraukčiai ir asmeniniam tobulėjimui. | Reaguojant į atsiradusį, laikmečio padiktuotą poreikį, sukurta papildomai nauja programa Lietuvių kalba (rusakalbiams) |
| 01 | 02 | 01 | 03 | Integruoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius į neformaliojo švietimo veiklas | Pravestos edukacinės programos specialiųjų ugdymosi poreikų turintiems mokiniams. | Vnt. | 2 | 5 | Į mokykloje vykdomas neformaliojo švietimo veiklas pritraukta 2% ( nuo bendro mokinių skaičiaus) mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Pravestos 5 edukacinės programos spec.poreikius turintiems mokiniams iš M.Karkos pagr. mokyklos (2), specialiojo „Šviesos“ ugdymo centro, Kurčiųjų ir neprigirčiųjų mokyklos, Panevėžio profesinio rengimo centro. | Pravesta trimis programomis daugiau nei planuota, atsiradus papildomam poreikiui. |
| 01 | 02 | 02 | Organizuoti veiklas, reprezentuojančias mokyklą, kaip kultūrinę erdvę | | NUV skaičius per metus | Vnt. | 119 | 161 | Suorganizuotos neformaliojo ugdymo veiklos įvairiomis formomis, pristatančios mokyklą kaip kultūrinę erdvę. | Įvykdyta 42 veiklomis (edukacinėmis programomis) daugiau nei planuota dėl padidėjusio edukacinių programų poreikio. |
| 01 | 02 | 02 | 01 | Organizuoti kūrybinius, sportinius ir kitų krypčių renginius miesto mokyklų ir Moksleivių namų mokiniams | Suorganizuota renginių mokyklos bendruomenei | Vnt. | 15 | 15 (757 mok.) | Suorganizuota 20 reprezentacinių renginių, pristatančių mokyklą, pasiekimus, reklamuojančių mokyklos teikiamas paslaugas ir t.t. |  |
| Suorganizuota renginių kitų švietimo įstaigų mokiniams | Vnt. | 5 | 4 (438 mok.)  1 (312 mok)-respub. |
| 01 | 02 | 02 | 02 | Rengti mokinių kūrybos darbų parodas, temines mokinių darbų ekspozicijų mokykloje ir kitose organizacijose. | Suorganizuota parodų  Mokyklos erdvėse | Vnt. | 29 | 29 (852 mok.) | Suorganizuotos mokinių kūrybinių darbų parodos, reprezentuojančios mokinių pasiekimus, ugdymosi rezultatus ir invidualią mokinių pažangą, pristatančios mokykloje vykdomas programas. |  |
| Suorganizuota parodų kitose švietimo ir kultūros organizacijose. | Vnt. | 19 | 19 (424 mok.) |
| 01 | 02 | 02 | 03 | Demonstruoti mokinių ugdymo (si) pasiekimus, parenkant NVŠ programos turinį atitinkančias, pasiekimų sklaidos formas. | Mokinių, savo pasiekimus įvairiomis formomis pristatančių mokyklos bendruomenei, miesto visuomenei, procentas nuo bendro mokinių skaičiaus. | Proc. | 60 | 60 | Daugiau nei pusė mokykloje besimokančių mokinių įvairiomis formomis pristato savo ugdymosi pasiekimus (dalyvauja varžybose, parodose, festivaliuose, konkursuose ir t.t.) Dalis jų pasiekia aukštų įvertinimų (žiūr.priedą Nr.2) |  |
| 01 | 02 | 02 | 04 | Organizuoti renginius, pristatančius mokinių ugdymosi pasiekimus | Suorganizuotų renginių skaičius per metus | Vnt. | 5 | 5 | Suorganizuoti 5 renginiai, kuriuose mokiniai pristatė savo ugdymosi pasiekimus : Baigiamoji mokslo metų šventė, teatro studijos , pop grupės „Šypsenėlė“, estradinės-kūrybinės vaikų grupės ir gitaros studijos mokinių koncertinės, teatrinės programos-pusmečio ugdymo (si) rezultatų pristatymas mokinių tėvams. |  |
| 01 | 02 | 02 | 05 | Organizuoti bendras veiklas su socialiniais partneriais, siekiant integruoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius į nvš veiklas. | Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais dėl bendrų veiklų organizavimo | Vnt. | 3 | 3 | Sudarytos bendradarbiavimo sutartys tikslu vykdyti veiklas integruojančias spec. poreikių turinčius mokinius į NVŠ veiklas su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (2022-03-23), su Panevėžio „Minties“ gimnazija (2022-05-31), su Panevėžio E.Mezginaitės viešąja biblioteka (2022-02-14) |  |
| Įvykdytos veiklos, didinančios teikiamų NVŠ paslaugų prieinamumą, integruojančios specialiųjų poreikių turinčius mokinius į NVŠ veiklas. | Vnt. | 5 | 5 | Pravestos edukacinės programos Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Panevėžio M.Karkos pagrindinės mokyklos (2), Panevėžio profesinio mokymo centro ir Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams . |  |
| 01 | 02 | 02 | 06 | Rengti tęstinius projektus, programas ir teikti paraiškas finansavimui gauti | Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius per metus | Vnt. | 2 | 2 | Parengti ir įgyvendinti projektai: Neigiamų soc.veiksnių prevencijos projektas „Turi norą-randi būdą“ (dalyvavo 220 vaikų,  iš jų vaikų, iš šeimų, patiriančių socialinės rizikos veiksnius, 85 vaikai. Pritraukta papildomų lėšų 400e.), vaikų vasaros užimtumo programa „Vasaros ieškojimai ir atradimai‘2022“ (dalyvavo 171 mok., iš jų esančių jautresnėje socialinėje situacijoje -50. Pritraukta papildomų lėšų-900 e.) |  |
| 01 | 02 | 02 | 07 | Rengti naujas edukacines programas įvairių amžiaus grupių mokiniams | Parengtų naujų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt | 3 | 3 | Parengtos naujos edukacinės programos:  „Iš mažos širdutės-didelė meilė“(atvirukų gamyba); „Taikomoji dailė mažiesiems“; „Įdomioji dailė. Natūralių lapų technologija.“ |  |
| 01 | 02 | 02 | 08 | Organizuoti ir vykdyti edukacines programas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokiniams ir bendrojo ugdymo mokyklų ugdytiniams. | Suorganizuotų ir įvykdytų edukacinių užsiėmimų skaičius per metus | Vnt. | 50 | 92 | Suorganizuoti 92 edukaciniai užsiėmimai miesto mokyklų mokiniams, pritraukta papildomų lėšų į mokyklos biudžetą. Suorganizuota 42 edukaciniais užsiėmimais daugiau nei planuota. | 2022 m. rugsėjo, spalio mėn. pravesta daugiau edukacinių užsiėmimų nei planuota dėl išaugusio edukacinių programų poreikio. |
| 01 | 02 | 02 | 09 | Organizuoti vaikų vasaros poilsį pagal projektą „Vasaros ieškojimai ir atradimai‘2022“ | Vaikų vasaros užimtumo programoje užimtų mokinių skaičius | Asm. | 100 | 171 | Vaikų vasaros užimtumo programa vykdyta tris pamainas: birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. Užimta daugiau nei planuota mokinių-171, iš jų esančių jautresnėje socialinėje situacijoje -50. | Dėl nenumatytos, papildomos pamainos organizavimo užimta 71 mokiniu daugiau nei planuota. |
| 01 | 02 | 02 | 10 | Organizuoti ir vykdyti NVŠ veiklas mokinių pavasario ir rudens atostogų metu. | Suorganizuotų neformaliojo švietimo veiklų skaičius per metus | Vnt | 2 | 2 | Suorganizuotos mažiausiai 2 neformaliojo švietimo veiklos mokinių užimtumui atostogų metu: kūrybinės dirbtuvės „Įžiebkime žibintą“ ir „Kalėdų įkvėpti“. |  |
| 01 | 02 | 03 | Gilinti mokytojų asmenines, dalykines kompetencijas ugdymo proceso gerinimui. | | Mokytojų, dalyvaujančių kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalis per metus. | Proc. | 100 | 84 | 84 proc. mokykloje dirbančių mokytojų pagilintos psichologinės, pedagoginės žinios, asmeninės kompetencijos, suorganizuotas prasmingas mokytojų mokymąsis, pasireiškiantis elgsenos pokyčiais. | Suorganizuota 1 kvalifikacijos renginiu mažiau nei planuota, kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 16 proc. mažiau mokytojų nei planuota dėl atnaujinto kolektyvo mokslo metų pradžioje. |
| 01 | 02 | 03 | 01 | Vesti atvirus užsiėmimus ir skleisti gerąją patirtį pagal principą „Kolega/kolegai | Pravestų atvirų užsiėmimų skaičius per metus | Vnt. | 3 | 1 | Pravestas atviras Bokso grupės užsiėmimas, pristatantis kolegoms neformaliojo ugdymo metodus, įgalinančius veikti pamokoje skirtingo amžiaus mokinius. | Pravesta dviem užsiėmimais mažiau nei planuota. |
| 01 | 02 | 03 | 02 | Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, edukacines išvykas mokytojams pagal mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą. | Suorganizuotų kvalifikacijos renginių skaičius per metus | Vnt. | 3 | 2 | Suorganizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams, atsižvelgiant į mokyklos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo metu nustatytus tobulintinus aspektus: Ilgalaikės programos „Neformaliojo švietimo mokyklos pažangos siekiai“ III modulis „Bendruomenę auginantis grįžtamasis ryšys“ ir IV modulis „Neformaliojo švietimo mokyklos pažangą lemiantys veiksniai“ . | Suorganizuota 1 kvalifikacijos kėlimo renginiu mažiau nei planuota dėl lėšų stygiaus. |
| 01 | 02 | 03 | 03 | Mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams dalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose pagal numatytą asmeninį poreikį | Mokytojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo renginiuose, procentas nuo bendro dirbančių mokytojų skaičiaus | Proc. | 100 | 84 | 84 proc. mokykloje dirbančių mokytojų dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose pagal numatytą asmeninį poreikį ir patobulino asmenines, dalykines ir kt. kompetencijas, įgytomis žiniomis pasidalino su kolegomis metodinių grupių susirinkimuose. | Kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 16 proc. mažiau mokytojų nei planuota, kadangi metų eigoje (rugsėjo, spalio mėn.) priimti nauji darbuotojai nenusimatė asmeninio poreikio. |
| 01 | 03 | Kurti saugią , kūrybiškumą skatinančią aplinką, naujas edukacines erdves ir priemones kokybiškam ugdymo procesui. | | | Atnaujintų ir šiuolaikiškomis priemonėmis aprūpintų ugdymosi aplinkų skaičius per metus | Vnt. | 4 | 11 | Atnaujinta ir šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis aprūpinta 11 ugdymo aplinkų | 7 aplinkomis daugiau nei numatyta plane. |
| 01 | 03 | 01 | Aprūpinti ugdymo procesą šiuolaikinėmis, mokinių saviraišką ir kūrybiškumą skatinančiomis priemonėmis | | Įsigytų priemonių skaičius | Vnt. | 1 | 7 | Aprūpinant ugdymo procesą šiuolaikinėmis priemonėmis įsigyti 6 nauji kompiuteriai ir „Interaktyvios grindys“ vaikų poilsio ir žaidimų kambariui. | Atsiradus poreikiui įsigyti 6 kompiuteriai ugdymo proceso modernizavimui. |
| 01 | 03 | 01 | 01 | Įsigyti papildomų įrengimų, stalo žaidimų vaikų žaidimų ir poilsio kambariui | Įsigytų interaktyvių , loginio mąstymo, konstravimo žaidimų, skatinančių domėtis STEAM dalykais, skaičius per metus. | Vnt. | 1 | 1 | Įsigytos „Interaktyvios grindys“ vaikų žaidimų ir poilsio kambariui. |  |
| 01 | 03 | 01 | 02 | Taikyti šiuolaikines ugdymo(si) priemones, skatinančias domėtis STEAM dalykais, integruoto, visapušiško ugdymo(si) per žaidimą NVŠ veiklose (plančetės, Multimedia, išmaniosios technologijos). | NVŠ programų, kuriose naudojamos šiuolaikinės ugdymo priemonės, skaičiaus per metus. | Vnt. | 2 | 2 | 2- jų NVŠ programų ugdymo turiniui organizuoti buvo naudojamos plančetės, multimedia ( Saviraiška anglų kalba ir Lietuvių kalba (rusakalbiams). |  |
| Neformaliojo ugdymo veiklų, integruotų į STEAM veiklas, skaičius per metus | Vnt. | 4 | 10 |
| 4-riuose organizuotuose mokyklos renginiuose buvo naudojamos išmaniosios technologijos, skatinančios domėtis STEAM dalykais, vaikų vasaros užimtumo programoje pravestos 6 STEAM veiklos: 2 edukaciniai užsiėmimai „Kuriame kiną“ ir 4išvykos į Klimato muziejų. | Suorganizuotos nenumatytos veiklos ir edukacinės programos vaikų vasaros užimtumo programos dalyviams. |
| 01 | 03 | 01 | 03 | Turtinti edukacines aplinkas kabinetuose ir kitose mokyklos erdvėse metodinėmis ir mokinių kūrybos vaizdinėmis priemonėmis. | Edukacinių aplinkų (parodų, ekspozicijų ) skaičius mokykloje per metus | Vnt. | 17 | 29 | Parengtos 29 mokinių kūrybos darbų teminės ekspozicijos pristatančios vaizdinę medžiagą, edukuojančios mokyklos erdves. | Parengta 12-ka teminių mokinių kūrybos ekspozicijų daugiau nei planuota, surinkus didesnį mokinių skaičių ugdytis dailiųjų amatų, dailės ir technologijų programose. |
| 01 | 03 | 01 | 04 | Įsigyti šiuolaikiškų priemonių ugdymo procesui gerinti | Įsigytų, ugdymo procese naudojamų , priemonių skaičius | Vnt. | 0 | 6 | Įsigyti 6 kompiuteriai ugdymo procesui modernizuoti. | Atsiradus poreikiui įsigyti kompiuteriai nenumatyti metiniame plane. |
| 01 | 03 | 02 | Gerinti ugdymosi ir darbo sąlygas | | Atnaujintų, suremontuotų, ugdymosi poreikiams pritaikytų patalpų skaičius | Vnt. | 3 | 10 | Atsižvelgiant į higienos reikalavimus, atnaujintos patalpos ir jose esantį įranga, baldai, sutvarkyta elektros instaliacija, apšvietimas ir t.t. | Atsiradus galimybei ir papildomiems poreikiams, atnaujinta, sutvarkyta ir/ ar ugdymosi poreikiams pritaikyta 7 patalpomis daugiau nei planuota. |
| 01 | 03 | 02 | 01 | Atlikti kabinetuose kosmetinį remontą, pagerinti apšvietimą, atnaujinti baldus. | Atnaujintų kabinetų, atitinkantčių higienos normas, skaičius | Vnt | 2 | 3 | Atnaujinti ir, pagal higienos reikalavimus, sutvarkyti 2 kabinetai ir 1 pagalbinės patalpos. Juose pakeistas apšvietimas, el. instaliacija, sutvarkytos pagalbinės patalpos, atnaujinti baldai ir t.t. | Atsiradus poreikiui atliktas 14 kabineto remontas, nenumatytas metiniuose planuose. |
| 01 | 03 | 02 | 02 | Atnaujinti ir modernizuoti scenos apšvietimą ir įgarsinimo aparatūrą aktų salėje | Moderni, laikmečio reikalavimus atitinkanti salė NUV organizavimui | Vnt. | 1 | 1 | Pakeistas apšvietimas, pagal poreikius sutvarkyta elektros instaliacija, stacionariai pajungtas scenos apšvietimas,vaizdo projektorius, įgarsinimo aparatūra, sudaranti sąlygas sceniniams pasirodymams tobulinti. |  |
| 01 | 03 | 02 | 03 | Atlikti kosmetinį remontą ir pakeisti įrangą 1-ojo korpuso san.mazguose. | Atnaujintų, suremontuotų , higienos normas atitinkančių san.mazgų skaičius | Vnt. | 0 | 1 | Pakeista įranga ir atliktas remontas 1-ojo korpuso san.mazguose. | Atsiradus poreikiui atliktas metiniuose planuose nenumatytas remontas. |
| 01 | 03 | 02 | 04 | Įrengti šildymo, vėdinimo sistemas sporto ir šokių programas vykdomuose kabinetuose | Įrengtų vėdinimo sistemų skaičius | Vnt. | 0 | 4 | Įrengtos šildymo-vėdinimo sistemos aerobikos, šokių, bokso ir kultūrizmo kabinetuose. | Atsižvelgus į higienos reikalavimus įrengtos šildymo, vėdinimo sistemos. |
| 01 | 03 | 02 | 05 | Atlikti remontą antro aukšto antro korpuso koridoriuje | Sutvarkytų, atnaujintų pagal reikalavimus koridorių skaičius | Vnt. | 0 | 1 | Pakeistos antro aukšto, antro korpuso kabinetų durys, koridoriaus sienos padengtos struktūriniu tinku, nudažytos. Prie sienų primontuotos atlenkiamos kėdės. | Atsiradus poreikiui atliktas metiniuose planuose nenumatytas remontas. |

**1 priedas**

**FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ**

**Tūkst. Eur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **2022-ųjų metų asignavimų planas**  (įskaitant patikslinimus) | **2022-aisiais metais panaudoti asignavimai**  (kasinės išlaidos) |
| **1. IŠ VISO LĖŠŲ:** | **479,6** | **477,7** |
| 1.1. Išlaidoms | 85,8 | 84,9 |
| iš jų darbo užmokesčiui | 393,0 | 392,3 |
| **2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | **478,8** | **477,2** |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 478,0 | 476,7 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 423,2 | 423,2 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) |  |  |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 30,4 | 29,8 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) | 24,4 | 23,7 |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| **2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:** | **0,8** | **0,5** |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) | 0,8 | 0,5 |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) |  |  |
| 2.2.3. Kiti šaltiniai |  |  |

**2 priedas**

**2022 m. Panevėžio moksleivių namų mokinių ir mokytojų pasiekimai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Renginio (konkurso, festivalio, varžybų, parodos, projekto) pavadinimas, organizatorius ir vykdymo vieta*** | ***Renginio (konkurso, festivalio, varžybų, parodos, projekto) vykdymo data*** | ***Mokinių, būrelio, grupės, studijos pasiekimai renginyje*** |
| **NVŠ programa Sportinis turizmas** | | |
| Tarprajoninės pradinių klasių mokinių turizmo technikos varžybos | 2022-02-11 | Jovydas Miknys – I-a vieta;  Oskaras Bielskis – II-a vieta. |
| šalies mokinių turizmo technikos varžybose „Raguva- 2022“ | 2022-03-19 | **Komandinėse varžybose:**  Jaunių amžiaus grupėje: I-a vieta;  Jaunučių amžiaus grupėje: II- a vieta ir III-a vieta**;**  Pradinukų amžiaus grupėje: II-a vieta.  **Asmeninėse varžybose:**  Jaunių amžiaus grupėje:  Augustė Ostrauskaitė II-a vieta;  Mantvydas Bambonas III-a vieta  Jaunučių amžiaus grupėje:  Titas Krištaponis II –a vieta.  Vaikų amžiaus grupėje:  Auksuolė LisauskaitėaI-ą vieta;  Roneta Nerlikaitė III-a vieta  Pradinukų amžiaus grupėje:  Melita Kalvaitytė II-a vieta  Oskaras Bielskis II-a vieta |
| Alpinizmo technikos varžybose „MONTIS MAGIJA TAURĖ“ | 2022-03-26 | Jaunių amžiaus grupėje – Ia vieta.  Jaunučių amžiaus grupėje– III-a vieta.  Vaikų amžiaus grupėje– Ia vieta. |
| Tarptautinės mokinių turizmo technikos varžybos „Žygūnas- 2022“ | 2022-05-13 | Pradinukų amž. gr. –I -a vieta.  Jaunių amž. gr. – III-a vieta;  Asmeninės varžybos:  Melita Važgauskaitė –II-a vieta  Oskaras Bielskis – II-a vieta;  Lukas Žukauskas – II –a vieta. |
| Alpinizmo technikos varžybos „Virvė laisva“. | 2022-05-21 | Jaunių amž. gr. – I-a vieta;  Jaunučių amž. gr. – I-a ir III-a vietos |
| Šalies mokinių turizmo technikos varžybos „Šiauliai 2022“ | 2022-06-11 | Pradinių kl. amž. gr– II-a vieta;  Vaikų amž. gr.– I-a vieta;  Jaunučių amž. gr.– II-a vieta;  Jaunučių amž. gr.– III-a vieta;  Jaunių amž. gr.– III-a vieta. |
| Šalies mokinių turizmo technikos varžybos “Auksinis ruduo 2022”  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras  Vilnius | 2022-10-01 | Jaunių amž. gr. – I vieta;  Jaunučių amž. gr. – III-a vieta  Pradinukų amž. gr. –I ir II vietos  **Asmeninių varžybų rezultatai**  O. Kiburys ir Evija Smilgytė – I-os vietos;  L. Žukauskas, A. Lisauskaitė, S. Balčikonytė, O. Bielskis – II –os vietos;  M. Kalvaitytė, E. Bareikis, T. Krištaponis – III –čios vietos. |
| Šalies mokinių turizmo technikos varžybos uždarose patalpose „Vilnius 2022“  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras  Vilnius | 2022-11-27 | Jaunių amž. gr. – III vieta;  Jaunučių amž. gr. – III-a vieta  Pradinukų amž. gr. –I ir IV vietos  **Asmeninių varžybų rezultatai**  M. Bambonas, F. Bruneikaitė, R. Nerlikaitė – I-os vietos;  O. Kiburys, J. Kastrickas, S. Balčikonytė, L. Narbutaitė – II-os vietos;  E. Bareikis, L. Žukauskas – III-čios vietos. |
| 2022 m. Lietuvos mokinių turizmo technikos čempionatas  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras  Vilnius | 2022 m. | **Komandinės varžybos**.  Pradinių klasių amžiaus grupėje – I-a vieta;  Jaunių amžiaus grupėje – III-čia vieta;  Jaunučių amžiaus grupėje – III-čia vieta;  Vaikų amžiaus grupėje – III-čia vieta;  **Asmeninės varžybos.**  **Pradinių klasių amžiaus grupėje**:  Stela Balčikonytė – I-a veita;  Melita Kalvaitytė ir Oskaras Bielskis – II-os vietos.  **Jaunių amžiaus grupėje**:  Osvaldas Kiburys – I-a vieta;  Mantvydas Bambonas – II-a vieta;  **Jaunučių amžiaus grupėje**:  Lukas Žukauskas – II-a vieta;  Titas Krištaponis – III-čia vieta;  **Vaikų amžiaus grupėje:**  Auksuolė Lisauskaitė – II-a vieta;  Liepa Narbutaitė – III-a vieta. |
| **NVŠ programa Aviamodeliavimas** | | |
| Lietuvos mokinių pradinio techninio modeliavimo varžybose  Lietuvos sporto universitetas , Biomedicinos fakultetas, treniravimosi sistemos , asmeninis treneris. | 2022-10-28 | Komandinėje įskaitoje laimėta III-čia vieta  Asmeninėse jaunesniųjų grupėje Dovydas Jasutis – I-a vieta  Majus Murauskas – II vieta  Dizaino rungtyje Kamilis Jėčius – I –a vieta. |
| **NVŠ programa Dailieji amatai** | | |
| Panevėžio m. ir apskrities švietimo įstaigų mokinių ir ikimokyklinių įstaigų auklėtinių kūrybinių darbų iš gamtinių medžiagų parodoje- konkurse ,,Sukurti iš gamtos“ | 2022-10-10-27 | Laurete tapo dailiųjų amatų mokinė Greta Kraujalytė  Ignė Sarapė, Mykolas Širvinskas, Miglė Juškaitė, Medėja Šumskaitė, Jokūbas Bogdanovas, Dija Šereikaitė, Lėja  Žvirblytė)- apdovanoti padėkomis |
| **NVŠ programa Pynimas** | | |
| Panevėžio m. ir apskrities švietimo įstaigų mokinių ir ikimokyklinių įstaigų auklėtinių kūrybinių darbų iš gamtinių medžiagų parodoje- konkurse ,,Sukurti iš gamtos“ | 2022-10-10-27 | Apdovanotas kolektyvinis darbas. Kolektyvinio darbo laureatai: Vėjas Kaminskas, Jekaterina Čirvinskaitė, Amanda Vepštaitė, Augustas Mikšys, Kamėja Medžiaverpytė. |
| **NVŠ programa Siuvimo studija „Kūrybos magija“** | | |
| Panevėžio m. ir apskrities švietimo įstaigų mokinių ir ikimokyklinių įstaigų auklėtinių kūrybinių darbų iš gamtinių medžiagų parodoje- konkurse ,,Sukurti iš gamtos“ | 2022-10-10-27 | Karolina Petronytė, Karina Balčiūnaitė, Luknė Karčiauskaitė - apdovanoti padėkomis. |
| **NVŠ programa Pop grupė Šypsenėlė** | | |
| Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai, org. biblioteka „Žiburėlis“ | 2022-06-01 | Padėka, atminimo dovanėlės, sklaida bibliotekos facebook puslapyje |
| **NVŠ programa Šokių studija „Selevy“** | | |
| LRT televizijos projektas,, Matau tave ‘’ Vilnius, LRT televizija | 2022-10-26 | Televizijos projekto nugalėtojai, pakviesti į filmavimą |
| **NVŠ programa Teatro studija** | | |
| Kalėdinis spektaklis “ Kur dingo Kalėdinė nuotaika?” SODROJE | 2022-12-16 | Padėkos raštas, asmeninės dovanėlės dalyviams |
| Kalėdinis spektaklis “ Kur dingo Kalėdinė nuotaika?” Bibliotekoje “Žiburėlis” | 2022-12-20 | Padėkos raštas, asmeninės dovanėlės dalyviams |
| **NVŠ programa Estradinė-kūrybinė vaikų grupė** | | |
| Panevėžio m. ir apskrities švietimo įstaigų mokinių ir ikimokyklinių įstaigų auklėtinių kūrybinių darbų iš gamtinių medžiagų parodoje- konkurse ,,Sukurti iš gamtos“ | 2022-10-10-27 | Laimėti 6 padėkos raštai |