PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMAI

2025 METŲ VEIKLOS PLANO

ATASKAITA

Panevėžys

2025 m.

FORMA PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės mero

2024-04-05 d. potvarkiu Nr. M-202

PATVIRTINTA

Panevėžio moksleivių namų direktoriaus

2026 m. vasario 4d.     Įsak. Nr. V- 14

PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMŲ 2025 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

4 lentelė

| Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių Panevėžio miesto savivaldybės 2021-2027 metų strateginio veiklos plano ir 2023-2025 metų Švietimo ir ugdymo programos (13) tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo. | Panevėžio moksleivių namų (toliau – Mokyklos) planu įgyvendinamos Panevėžio miesto savivaldybės strateginio plėtros plano III prioriteto ,,Švietimo ir verslo bendrystė, plėtojanti ateities ekonomiką“ priemones: ,,Pagerinti švietimo paslaugų kokybę (3.1.1) (vertinimo kriterijų: NVŠ ir FŠPU programų, vykdomų bet kurio švietimo teikėjo Savivaldybėje, krypčių skaičius), ,,Formaliojo ir neformalaus ugdymo dermės užtikrinimas“ (3.1.1.4.) (vertinimo kriterijų: parengtų NVŠ programų, atliepiančių miesto prioritetus, dalis per metus ir vaikų , lankančių vaikų skaičius), „Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką švietimo įstaigose“ (3.1.2); „Neformaliojo vaikų švietimo programų plėtra, suteikiant prioritetą STEAM krypties programoms“ (3.1.3.5.); „Sudaryti mokymosi visą gyvenimą galimybes atsižvelgiant į trumpalaikes ir ilgalaikes darbo rinkos poreikių prognozes (3.2.2). Mokyklos veiklos planu siekiama įgyvendinti 2023-2025 m. Švietimo ir ugdymo programos (13) tikslą ,,Didinti švietimo sistemos prieinamumą ir kokybę (SPP3.1) , uždavinį 0101 ,,Pagerinti švietimo paslaugų kokybę (SPP.3.1.1) ir priemonę 01.01.05 „Neformaliojo ugdymo dermės užtikrinimas“; uždavinį 010201 ,,Švietimo, kultūros, sporto ir kitų renginių bei projektų įgyvendinimas“. |
| --- | --- |
| Informacija apie viešojo sektoriaus subjekto metinius veiklos rezultatus, atsižvelgiant į veiklos tikslų pasiekimą vykdant viešojo sektoriaus subjekto metinį veiklos planą (nuoroda į 5 lentelę) | Mokykla pasiekė 99 proc. užsibrėžtų 2025 m. veiklos plano rezultatų. Daugelio plane numatytų priemonių rodikliai žymiai didesni nei planuota. (Detali informacija 5 lentelėje). |
| Finansinių (nuoroda į 6 lentelę) ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, leidžianti veiklos rezultatus susieti su atliktais darbais ar įgyvendintomis priemonėmis ir jiems sunaudotais ištekliais (kai reikia, – nuorodos į kitose ataskaitose pateiktus duomenis ir papildomi šių duomenų paaiškinimai) | Mokykla racionaliai naudojo skirtus 2025 m. asignavimus. (Detali informacija 6 lentelėje). |
| Įstaigos išorės veiklos ir kokybės / rizikos vertinimo arba įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai / rekomendacijos (apie jų įvykdymą ) | Mokyklos išorės kokybės vertinimo, atlikto 2024 m. gruodžio 3-5 dienomis, metu nustatyti šie tobulintini aspektai: 1. 5. Veiklos prieinamumas. (5.2. Sudarytos ugdymo galimybės vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinę atskirtį patiriantiems ar rizikos grupės vaikams – vidutiniškas lygis) Siūloma stiprinti specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės vaikų socialinę įtrauktį kuriant ir įgyvendinant paveikias neformaliojo švietimo praktikas. 2. 10. Fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės. (10.4. Patalpos pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – vidutiniškas lygis) Siūloma ieškoti galimybių ir finansavimo šaltinių bebarjerei ugdymo aplinkai sukurti. 3. 13. Duomenimis grįstas sprendimų priėmimas. (13.1.Tyrimų, anketų, į(si)vertinimo ir kt. duomenys naudojami veikloje, remiantis jais tobulinamos ir kuriamos naujos ugdymo programos, gerinama jų kokybė – vidutiniškas lygis) Siūloma plėtoti įsivertinimo ir tyrimų atlikimo kultūrą, užtikrinant tikslingą gautų duomenų panaudojimą institucijos veiklai tobulinti: patikima tyrimo imtis, tyrimų metodų įvairovė, grįžtamojo ryšio apie tyrimų rezultatus ir priimtus / įgyvendintus veiklos tobulinimo sprendimus teikimas tikslinėms grupėms. Mokyklos išorės kokybės vertinimas atliktas paskutinį metų mėnesį, todėl rekomendacijų įgyvendinimui sudarytas veiklos tobulinimo veiksmų planas 2025-2027 metams, patvirtintas Panevėžio moksleivių namų direktoriaus 2024 metų gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-88 Numatytos priemonės, rekomendacijų įgyvendinimui, pradėtos vykdyti 2025 metais. |
| Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija (iki vieno A4 lapo) | 2025 metų Mokyklos veiklos prioritetai atliepė Panevėžio miesto strateginio plėtros plano 2021-2027 m. pirmą ir trečią prioritetus: mokykla skatina kultūros ir švietimo jungtį, prisideda prie darnios bendruomenės, kuriančios miesto kultūrą, organizacijų sociokultūrinio bendradarbiavimo principu vysto mokyklos ir verslo jungtis. Mokykla vykdė 27 įvairių ugdymo krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas (NVŠ), ir 5 neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas (NSŠ), kuriose ugdėsi 760 mokinių (2025 m. spalio 1d. duomenimis). Mokinių pasirinkimui pasiūlytos naujos NVŠ programos: „Kūrybinė neuroedukacija“ (NŠPR kodas 122002439), Meno studija „Aukso žuvys“ (NŠPR kodas 120201428 ) ,„Futboliukas“ (NŠPR kodas 120504710). Suaugusiems parengta nauja NSŠ programa „Modernus dainavimas“ (NŠPR kodas 2210013970). Siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą, 8 NVŠ programos buvo vykdomos arčiau mokinių gyvenamosios vietos, nuomojant patalpas kitose švietimo įstaigose. Atsižvelgiant į 2024 m. gruodžio 3-4 d. atlikto Mokyklos išorės kokybės vertinimo išvadas ir siūlymą stiprinti specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės vaikų socialinę įtrauktį, buvo kuriamos ir įgyvendinamos naujos edukacinės programos: „Spalvų pasaulis“, „Muzika mano širdyje“, „Pasakos kitaip“, „Gyvenu svajonėje“. Edukacinėse programose 2025 metais dalyvavo 484 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokykloje vykdomose NVŠ programose ugdymo turinys buvo pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 2025 m. neformaliojo švietimo programose ugdėsi 141 specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys (18,6 % visų mokykloje NVŠ programose dalyvaujančių mokinių). 742 mokiniai 2025 metais baigė visą ugdymo programą, jiems įteikti programos baigimo pažymėjimai. 2025 metais suorganizuoti ir įgyvendinti 23 įvairaus pobūdžio renginiai, orientuoti į mokinių saviraiškos skatinimą ir ugdymo pasiekimų bei pažangos vertinimo užtikrinimą. Juose dalyvavo 1649 mokiniai. 15 renginių suorganizuota mokyklos bendruomenei (dalyvavo 731 mokinys); 4 renginiai šalies mastu (219 mokinių), 3 renginiai, skirti miesto bendruomenei (325 dalyviai), 1 tarptautinis renginys (374 dalyviai). 2025 metais, siekiant skatinti mokinių saviraišką ir kompetencijų ugdymą, buvo surengtos 57 mokinių kūrybinių darbų parodos, kuriose dalyvavo 1 235 mokiniai. 30 parodų buvo suorganizuota Moksleivių namuose (dalyvavo 659 mokiniai), 27 parodos suorganizuotos kitose miesto įstaigose (dalyvavo 576 mokiniai). Iš viso 85% NVŠ programose dalyvaujančių mokinių įvairiomis formomis demonstravo ugdymosi pasiekimus. 100 mokinių Mokyklos direktoriaus įsakymais per mokslo metus buvo apdovanoti padėkomis ir asmeninėmis dovanėlėmis už aukštus ugdymo (si) rezultatus. 2025 metais pravesti 189 edukacinių programų užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 2307 Panevėžio miesto mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokiniai. |

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės mero

2024 m. balandžio 5 d. potvarkiu Nr. M-202

PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO

KRITERIJŲ SUVESTINĖ

5 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės (veiksmo) kodas | Pavadinimas | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus | Paaiškinimai dėl nukrypimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pavadinimas | mato vnt. | 2025-ųjų metų planuota reikšmė, rezultatas | 2025-ųjų metų faktinė reikšmė, rezultatas |  |  |
| 01 | Užtikrinti sąlygas kiekvienam mokiniui per pasirinktą veiklą išreikšti save ir įgyti reikiamų kompetencijų, padedančių tapti sėkminga asmenybe. |  |  |  | Visą vienerių mokslo metų programą baigusių mokinių dalis per metus | Proc. | 98 | 91,6 | 742 mokiniams mokslo metų pabaigoje buvo įteikti NVŠ ir NSŠ programos baigimo pažymėjimai, kuriuose nurodyta ugdymo (si) metu įgytos kompetencijos. | Visa vienerių mokslo metų programą baigė 6.4 % mažiau mokinių nei planuota. |
| 01 | 01 | Didinti ugdymo programų įvairovę, atsižvelgiant į mokinių poreikius |  |  | Mokinių pasirinkimui siūlomų įvairių neformaliojo švietimo programų skaičius | Vnt. | 35 | 37 | Siekiant užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę, mokinių pasirinkimui buvo pasiūlyta 32 NVŠ ir 5 NSŠ devynių skirtingų krypčių programos. | Parengtos naujos programos „Kūrybinė neuroedukacija“ (122002439), Meno studija „Aukso žuvys“ (120201428 ) ,„Futboliukas“ (120504710). NSŠ programa „Modernus dainavimas“ (2210013970) |
| 01 | 01 | 01 | Vykdyti įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas |  | NVŠ ir NSŠ programas lankančių mokinių skaičius | Vnt. | 810 | 760 | 50 mokinių mažiau nei planuota | Apklausų duomenimis, pagrindinė mokinių skaičiaus mažėjimo priežastis yra nuo 2025 m. rugsėjo 1 dienos padidėjęs mokestis už ugdymo paslaugas. |
| 01 | 01 | 01 | 01 | Kurti ir teikti akreditavimui naujas neformaliojo vaikų švietimo programas, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams | Sukurtų ir į ugdymo planą įtrauktų naujų NVŠ programų, skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, skaičius. | Vnt. | 1 | 1 | Parengta nauja programa „Kūrybinė neuroedukacija“ (122002439), visos , mokykloje vykdomos, NVŠ programos pritaikytos ugdytis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. |  |
| 01 | 01 | 01 | 02 | Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir apklausų rezultatus, kurti naujas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. | Sukurtų ir į ugdymo planą įtrauktų naujų NSŠ programų, turinčių NŠPR kodus, skaičius. | Vnt. | 1 | 1 | Parengta ir į ugdymo planą įtraukta NSŠ programa „Modernus dainavimas“ (2210013970) | . |
| 01 | 01 | 02 | Tenkinti mokinių saviraiškos ir ugdymosi poreikius, užtikrinant ugdymo programų prieinamumą ir kokybę |  | NVŠ ir NSŠ programų, atitinkančių mokinių ugdymosi poreikius, įtrauktų į ugdymo planą, skaičius. | Vnt. | 35 | 32 | Į ugdymo planą įtraukta trimis programomis mažiau nei planuota. | Mokinių pasirinkimui sukurtos ir pasiūlytos naujos programos „Kūrybinė neuroedukacija“ (122002439) ir Meno studija „Aukso žuvys“ (120201428 ) nepritraukė reikiamo minimalaus mokinių skaičiaus, todėl į ugdymo planą nebuvo įtrauktos. Fitneso programą vykdžiusiam mokytojui išėjus iš darbo, programa „Fitnesas“ taip pat neįtraukta į ugdymo planą. |
| 01 | 01 | 02 | 01 | Užtikrinti NVŠ, NSŠ programų prieinamumą. | Neformaliojo švietimo programų, vykdomų kituose miesto mikrorajonuose, arčiau mokinių gyvenamosios vietos, skaičius. | Vnt. | 8 | 8 | 1 NSŠ ir 7 NVŠ programos vykdomos arčiau mokinių gyvenamosios vietos 8 skirtingose ugdymo įstaigose, nuomojant patalpas programų vykdymui: Keramika (NVŠ), Kūrybinės dirbtuvės „Spalvos ir spalviukai“ (NVŠ) 2 gr.skirtingose vietose, Meninė saviraiška „Mažieji smalsučiai“ (NVŠ), Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ (NVŠ); Futbolas (NVŠ), „Futboliukas“ (NVŠ), Visapusiško kūno treniravimas (NSŠ). |  |
| 01 | 01 | 02 | 02 | Vykdyti edukacinius užsiėmimus specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems, socialinę atskirtį patiriantiems, rizikos grupės vaikams | Pravestų edukacinių užsiėmimų skaičius per metus | Vnt. | 10 | 10 | Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos ir „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro ugdytiniams pravesta 10 edukacinių užsiėmimų. |  |
| 01 | 01 | 02 | 03 | Ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius, socialinę atskirtį patiriančius, rizikos grupės vaikus NVŠ programose | Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo programose, dalis | Proc. | 25 | 18,6 | NVŠ programose ugdėsi 141 specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys (18,6 % visų mokinių), t.y. 6,4 proc. mažiau nei planuota. | Mažesnio nei planuota skaičiaus priežastis- nevykdyta nauja NVŠ programa „Kūrybinė neuroedukacija“, į kurią nebuvo pritraukta pakankamas mokinių skaičius. |
| 01 | 01 | 02 | 04 | Pristatyti mokinių ugdymo(si) pasiekimus ir jų pažangą. | Mokinių, pristatančių savo pasiekimus ir ugdymosi pažangą, dalis | Proc. | 85 | 85 | Didžioji dalis mokykloje besiugdančių mokinių 85 proc., pristatė savo pasiekimus ir ugdymosi pažangą įvairiomis formomis: koncertai, spektakliai, parodos, dalyvavimas varžybose ir t.t. |  |
| 01 | 01 | 02 | 05 | Organizuoti ir vykdyti NVŠ turizmo ir sporto programą lankančių mokinių varžybas, sportinės krypties renginius, pristatančius mokinių pasiekimus ir pažangą. | Įvykdytų veiklų skaičius | Vnt. | 5 | 5 | Bėgimo varžybos „Bėgu į pavasario atostogas“; „Jėgos“ konkursas, „Sporto šventė‘2025“, Turizmo technikos varžybos sportinio turizmo grupės mokiniams ir jų tėvams (2). |  |
| 01 | 01 | 02 | 06 | Organizuoti ir vykdyti NVŠ meninio ugdymo programas lankančių mokinių koncertus, pasirodymus, varžybas ir kitus renginius, pristatančius mokinių pasiekimus ir pažangą. | Įvykdytų renginių skaičius | Vnt. | 23 | 15 | 15 renginių suorganizuota mokyklos bendruomenei (dalyvavo 731 mokinys) | Suorganizuota 8 renginiais mažiau nei numatyta metiniame renginių plane. |
| 01 | 01 | 02 | 07 | Organizuoti NVŠ meninio ugdymo ir techninės kūrybos bei saviraiškos ugdymo programą lankančių mokinių kūrybinių darbų parodas, pristatančius mokinių pasiekimus ir pažangą. | Suorganizuotų parodų skaičius | Vnt. | 56 | 57 | Surengtos 57 mokinių kūrybinių darbų parodos, kuriose dalyvavo 1235 mokiniai. 30 parodų buvo suorganizuota Moksleivių namuose, 27 parodos - kitose miesto įstaigose . | Surengta 1 paroda daugiau nei numatyta metiniame renginių plane. |
| 01 | 02 | Įvertinti kiekvieno mokinio asmenybės ūgtį sistemingai stebint, reflektuojant ir apibendrinant individualią pažangą ir įgytas kompetencijas |  |  | Mokinių, aptarusių individualią ugdymo(si) pažangą, dalis | Proc. | 65 | 70 | 70 proc. mokykloje dirbančių mokytojų sistemingai stebėjo, vertino ir mokslo metų pabaigoje užfiksavo mokinių asmeninę pažangą, vadovaujantis mokyklos nustatyta tvarka. |  |
| 01 | 02 | 01 | Analizuoti mokinių ugdymosi pasiekimus ir asmeninę pažangą. |  | Mokytojų, vykdančių individualią mokinių ugdymo(si) pažangos stebėseną, dalis | Proc. | 80 | 80 | 80 proc. mokytojų, 2025 m. antroje pusėje atnaujino mokinių asmeninės pažangos vertinimo ir įsivertinimo kriterijus, juos aptarė su mokiniais, jų tėvais ir metų pabaigoje, pasirinkta forma pristatė tėvams pirmojo mokslo metų pusmečio mokinių asmeninę pažangą . |  |
| 01 | 02 | 01 | 01 | Vertinti mokinių kompetencijas ir skatinti jų mokymosi motyvaciją. | Mokinių, paskatintų padėkomis, skaičius | Asm. | 100 | 100 | 100 mokinių už aukštus ugdymosi pasiekimus mokslo metų eigoje direktoriaus įsakymais apdovanoti padėkomis ir asmeninėmis dovanėlėmis. |  |
| 01 | 02 | 01 | 02 | Atnaujinti mokinių asmeninės pažangos vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašą, įtraukiant naujų programų pažangos vertinimo kriterijus | Atnaujintų tvarkų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | Atnaujintas dokumento priedas, kuriame įvardinti kiekvienos programos vertinimo ir įsivertinimo kriterijai. |  |
| 01 | 02 | 01 | 03 | Du kartus metuose fiksuoti mokinių asmeninę pažangą numatytais instrumentais, vertinti gerąsias patirtis, skatinti grįžtamąjį ryšį. | Mokinių, kuriems mokslo metų pabaigoje užfiksuota asmeninė pažanga, dalis | Proc. | 97 | 97 | 97 proc. mokinių, baigusių NVŠ, NSŠ programas, mokslo metų pabaigoje padaryti įrašai el. dienynę apie asmeninę pažangą: užfiksuota asmeninė pažanga, nurodytos įgytos ar pagilintos kompetencijos, praktiniai įgūdžiai. |  |
|  |  |  |  | Sukurti įrankius, padedančius nuosekliai ir tikslingai organizuoti grįžtamąjį ryšį apie ugdymo (si) procesą. | Patvirtintų aprašų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | Sukurti klausimynai mokiniams ir mokinių tėvams, įgalinantys grįžtamąjį ryšį apie ugdymosi procesą. Atliktos apklausos, susisteminti gauti rezultatai apie ugdymosi pasiekimus ir pažangą pateikti ir išanalizuoti metodinėse grupėse, priimti sprendimai ugdymo procesui gerinti. |  |
| 01 | 03 | Stiprinti pamokos vadybą |  |  | Mokinių, teigiančių, kad pamokos tapo inovatyvesnės, dalis | Proc. | 50 | 50 | 2025 metų mokinių apklausos duomenimis 50 proc. mokinių teigia, kad neformaliojo švietimo užsiėmimuose mokytojai taiko inovatyvius metodus ir priemones. |  |
| 01 | 03 | 01 | Kurti savitą, mokinių ugdymo poreikius tenkinančią, mokymo(si) sistemą |  | Mokytojų, diegiančių savitą, struktūruotą mokymo(si) sistemą, dalis per metus. | Proc. | 35 | 35 | 35 proc. mokykloje dirbančių mokytojų diegia savitą, struktūruotą mokymo sistemą. |  |
| 01 | 03 | 01 | 01 | Vykdyti bendradarbiavimą su tėvais vertinant ir planuojant ugdymo procesą, išnaudojant el.dienyną. | Mokytojų, bendradarbiaujančių su tėvais ugdymo procese, dalis per metus. | Proc. | 55 | 55 | Daugiau nei pusė mokykloje dirbančių mokytojų aktyviai bendradarbiauja su tėvais, siekdami grįžtamojo ryšio ir ugdymo proceso kokybės. |  |
| 01 | 03 | 01 | 02 | Stebėti ir analizuoti vedamų neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų kokybę. | Stebėtų užsiėmimų skaičius | Vnt | 53 | 53 | Stebėti 53 NVŠ įvairių krypčių užsiėmimai kokybės aspektu. Surašyti 53 stebėjimo protokolai, rezultatai aptarti su mokytojais. |  |
| 01 | 03 | 01 | 03 | Vykdyti refleksijas ir grįžtamąjį ryšį su mokiniais kiekvieno užsiėmimo metu | Mokytojų, sistemingai vykdančių grįžtamąjį ryšį apie ugdymosi eigą ir pasiekimus kiekvieno užsiėmimo metu, dalis per metus | Proc. | 50 | 50 | 2025 m. mokinių ir mokytojų apklausos duomenimis, pusė mokykloje dirbančių mokytojų vykdo refleksijas, atliktų užduočių aptarimus, kiekvieno užsiėmimo metu. |  |
| 01 | 03 | 02 | Skatinti mokytojus keistis gerąja darbo patirtimi, siekiant gilinti asmenines ir profesines kompetencijas, turtinti edukacinės patirties banką. |  | Mokytojų, viešai pristatančių sėkmingas patirtis įvairiomis formomis, dalis per metus. | Proc. | 60 | 60 | 60 proc. mokytojų aktyviai dalyvauja metodinių grupių posėdžiuose, aptaria vykdytus renginius, pristato ugdytinių pasiekimus, rengia parodas, organizuoja renginius, vykdo atvirus užsiėmimus, edukacines programas. |  |
| 01 | 03 | 02 | 01 | Pravesti atvirus neformaliojo vaikų švietimo programos užsiėmimus ir skleisti gerąją patirtį pagal principą „Kolega/kolegai“. | Vestų atvirų užsiėmimų skaičius per metus. | Vnt | 4 | 2 | Pravesti du atviri programos Dailės terapija „Jausmai ir spalvos“ neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai, kuriuose dalyvavo ir mokinių tėvai : „Spalvų kelionė per jausmus: kaip matyti vaiko pažangą kūrybiniame procese“ ( 2025- 06-18) ir „Pažangos vertinimas ne per rezultatą, o per procesą“ (2025-12-17) | Pravesta dviem užsiėmimais mažiau nei planuota dėl mokytojų ligų ir mokinių sergamumo. |
| 01 | 03 | 02 | 02 | Pravesti temines edukacijas kolegoms siekiant pagilinti bendrąsias kompetencijas, pasidalinti gerąja patirtimi. | Suorganizuotų ir pravestų edukacijų skaičius | Vnt. | 3 | 3 | Pravestos trys taikomosios dailės edukacijos: „Vėlinių puokščių kūrimas“ ir „Advento vainiko reikšmė ir kūrybiniai sprendimai“ (2). |  |
| 01 | 02 | 02 | 03 | Kolegialiai vykdyti TŪM edukacines programas. | Įvykdytų edukacinių užsiėmimų skaičius | Vnt. | 58 | 58 | 2025 m. įvykdyti TŪM edukacinių programų: „Užgavėnės mūsų kieme. Kaukės ir papročiai", „Velykų zuikio krautuvėlė", „Dariaus ir Girėno legenda , kuriant pirmąjį lėktuvo modelį“, „Šeimos ir namų papročiai etninėje kultūroje. Klasės Advento kalendorius“ 58 edukaciniai užsiėmimai. |  |
| 02 | Plėsti galimybes, padedančias mokytojams siekti asmeninės sėkmės ir profesinio augimo tikslų |  |  |  | Mokytojų, kuriančių ir taikančių veikloje atnaujintą ugdymo turinį, dalis | Proc. | 75 | 75 | 75 procentai mokykloje dirbančių mokytojų atnaujina ugdymo turinį, atsižvelgdami į mokinių poreikius ir gebėjimus, parenka įtraukiuosius ugdymo metodus, vykdo mokinių apklausas, skatina grįžtamąjį ryšį, rezultatus naudoja ugdymo turinio naujinimui. |  |
| 02 | 01 | Sudaryti sąlygas kryptingam mokytojų kompetencijų tobulinimui |  |  | Mokytojų, dalyvaujančių kompetencijų tobulinimo mokymuose pagal mokyklos kvalifikacijos tobulinimo programą, dalis | Proc. | 95 | 95 | 95 proc. mokykloje dirbančių mokytojų dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose pagal 2025 m. Mokytojų kvalifikacijos programą. |  |
| 02 | 01 | 01 | Identifikuoti individualius mokytojų ir mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, kvalifikacijos kėlimo poreikius. |  | Mokytojų, nusimačiusių profesinio tobulėjimo kryptis, dalis | Proc. | 95 | 95 | Apklausta 100 proc. mokykloje dirbančių mokytojų, iš jų 95 proc. nusimatė savo asmeninio profesinio tobulėjimo kryptis. |  |
| 02 | 01 | 01 | 01 | Rinkti duomenis apie mokytojų individualų profesinio tobulėjimo poreikį, nusimatyti pedagogų profesinio tobulėjimo kryptis | Mokytojų, išryškinusių savo asmeninio profesinio tobulėjimo poreikį procentas nuo bendro mokytojų skaičiaus . | Proc. | 95 | 95 | Apklausta 100 proc. mokytojų, iš jų 95 procentai įvardijo asmeninio profesinio tobulėjimo poreikį, nurodė kryptis, atsižvelgiant į apklausos rezultatus, išsakytą poreikį, sudaryta 2025 m. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa (2025-02-28d. įsak.Nr. V-23 ) |  |
| 02 | 01 | 01 | 02 | Sudaryti Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą 2025 metams | Parengtas dokumentas, įgalinantis mokytojus įsivertinti trūkstamas kompetencijas ir kryptingai siekti jas tobulinti. | Vnt. | 1 | 1 | Parengta Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa 2025 metams, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2025-02-28d. įsakymu Nr. V-23 |  |
| 02 | 01 | 02 | Gilinti mokytojų asmenines kompetencijas ir dalykines žinias. |  | Mokytojų, tobulinusių asmenines ir profesines kompetencijas, dalis per metus. | Proc. | 95 | 95 | 95 proc. mokytojų nuosekliai tobulino asmenines ir profesines kompetencijas, gilindami pedagogines, metodines ir bendrąsias kompetencijas bei taikydami įgytas žinias kasdienėje ugdymo praktikoje. |  |
| 02 | 01 | 02 | 01 | Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose, seminaruose, kursuose pagal 2025 m. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą | Mokytojų, dalyvaujančių kvalifikacijos kėlimo renginiuose pagal mokyklos 2025 m. kvalifikacijos tobulinimo programą, dalis per metus. | Proc. | 95 | 95 | 95 proc. mokykloje dirbančių mokytojų 2025 metais dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose pagal Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą ir individualų poreikį. |  |
| 02 | 01 | 02 | 02 | Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, seminarus, edukacines išvykas mokytojams | Suorganizuotų edukacinių išvykų, seminarų skaičius per metus. | Vnt. | 3 | 3 | Suorganizuoti seminarai, edukacinės išvykos: „Inovatyvus ir įtraukus neformalusis ugdymas: kaip kurti mokyklą, atitinkančią šiuolaikinės visuomenės poreikius” (2025-06-17), „Lyderystė, skatinanti sociokultūrinius pokyčius bendruomenėje”(2025-10-03), „Ryšiai, kurie augina: emocinis intelektas ir komandinė kultūra mokykloje“ edukacinė išvyka „Kompetencijos, kurios keičia mokyklą“ (2025-12- 22/23) |  |
| 02 | 01 | 02 | 03 | Organizuoti seminarus, mokymus apie įsiverrtinimo ir tyrimų atlikimo kultūrą, užtikrinant tikslingą gautų duomenų panaudojimą mokyklos veiklai. | Suorganizuotų seminarų skaičius per metus | Vnt. | 1 | 0 | Seminaro organizavimas atidėtas kitiems metams. | Seminaras nesuorganizuotas dėl lėšų, skirtų kvalifikacijos tobulinimui. trūkumo. |
| 02 | 02 | Diegti veikimo komandomis ir bendradarbiavimo kultūrą |  |  | Kolegialiai parengtų ir įvykdytų įvairių socializacijos projektų/vasaros užimtumo programų/ stovyklų, skaičius per metus | Vnt. | 9 | 9 | 2025 metais parengti ir kolegialiai įvykdyti 9 mokinių socializacijos projektai: vasaros užimtumo programos (3), stovyklos žiemos (1), pavasario (1) ir rudens (1) mokinių atostogų metu, neigiamų soc.veiksnių prevencijos projektas (1), meninio ugdymo projektas (1), suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi projektas (1). |  |
| 02 | 02 | 01 | Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą |  | Suorganizuotų ir pravestų bendrų veiklų skaičius. | Vnt | 39 | 39 | Suorganizuota ir įvykdyta 39 bendros veiklos (parodos, edukacijos, renginiai), kryptingai plėtojančios mokytojų gerosios patirties sklaidą, sudarančios galimybes dalytis inovatyviais ugdymo metodais. |  |
| 02 | 02 | 01 | 01 | Organizuoti renginius, pristatančius mokyklą kaip kultūrinę erdvę, įtraukiančius socialinius partnerius ir kitų mokyklų ugdytinius. | Suorganizuotų miesto, apskrities, šalies ir tarptautinių renginių skaičius per metus. | Vnt. | 7 | 8 | Suorganizuoti 8 renginiai, įtraukiantys socialinius partnerius ir kitų mokyklų mokinius: 4 šalies renginiai (219 dalyvių), 3 renginiai, skirti miesto bendruomenei (325 dalyviai) ir 1 tarptautinis renginys (374 dalyviai) | Suorganizuota vienu renginiu daugiau nei numatyta metiniame renginių plane. Mokykla suorganizavo šalies moksleivių gitaros muzikos festivalį „Bundančios stygos“, kuris sukvietė didžiulį būrį mokinių iš įvairių miesto, rajono bei apskrities mokyklų. |
| 02 | 02 | 01 | 02 | Organizuoti mokinių kūrybos darbų parodas miesto kultūros, švietimo ir verslo organizacijose. | Suorganizuotų parodų kitose miesto organizacijose skaičius per metus. | Vnt. | 23 | 27 | 27 mokinių kūrybinių darbų parodos buvo vykdytos ne mokyklos, o socialinių partnerių erdvėse. | 4 parodomis daugiau nei planuota, atliepiant socialinių partnerių poreikį. |
| 02 | 02 | 01 | 03 | Rengti ir įgyvendinti bendrus meninio, sportinio ugdymo ir kitų paskirčių projektus | Parengtų ir įvykdytų projektų skaičius per metus. | Vnt. | 4 | 4 | Parengti ir įvykdyti 4 projektai: Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas ,,Turi norą– randi būdą‘2025“; Vaikų vasaros užimtumo programa „Vasaros ieškojimai ir atradimai 2025“; -Panevėžio miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo meninio ugdymo projektas ,,Moksleivių šėltinis“; Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi projektas ,,Atrask floristo talentą“ Juose dalyvavo 1026 mokiniai. |  |
| 02 | 02 | 01 | 04 | Organizuoti stovyklas vaikų vasaros ir kitų atostogų metu. | Suorganizuotų stovyklų skaičius per metus. | Vnt. | 5 | 6 | Suorganizuotos stovyklos: Vaikų vasaros užimtumo dieninė stovykla „Vasaros ieškojimai ir atradimai‘2025“(3 pamainos, dalyvavo 180 mokinių); Žiemos, pavasario ir rudens mokinių atostogų dieninės stovyklos „Atostogos kitaip. Įdomu ir prasminga‘2025“ (100 mokinių). | Suorganizuota viena stovykla daugiau nei planuota, atliepiant mokyklos bendruomenės poreikius. |
| 02 | 02 | 01 | 05 | Vykdyti edukacines programas, atliepiančias Tūkstantmečio mokyklos programą ir/ar mokyklos socialinių partnerių poreikius. | Įvykdytų edukacinių užsiėmimų skaičius | Vnt. | 184 | 189 | 2025 m. suorganizuota ir įvykdyta 5 edukaciniais užsiėmimais daugiau nei planuota. Juose dalyvavo 2307 Panevėžio miesto mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokiniai.. | 2025 m., atliepiant miesto visuomenės poreikius, įvykdytos papildomos edukacinės programos miesto renginiuose – „Susitikime penktadieniais“ ir |
| 02 | 03 | Sukurti mokytojo pedagoginės analizės ir savistabos priemones objektyviam įsivertinimui |  |  | Sukurta ir patobulinta pedagoginės analizės ir savistabos priemonių sistema | Vnt. | 1 | 1 | Pakoreguota pedagoginės analizės ir savistabos priemonių sistema, mokytojų duomenys įkelti į mokyklos el.dienyną dienynas.pmn.lt |  |
| 02 | 03 | 01 | Įvertinti pedagoginės veiklos rezultatus, išryškinant sėkmes, tobulintinas sritis ir formuojant sistemingą požiūrį į profesinį tobulėjimą. |  | Mokytojų, taikančių mokyklos parengtus savianalizės ir savistabos rodiklius ir pateikimo struktūrą, dalis. | Proc. | 65 | 65 | 65% mokykloje dirbančių mokytojų, mokslo metų pabaigoje įsivertino savo pedagoginę veiklą, pagal mokyklos parengtus savistabos rodiklius. |  |
| 02 | 03 | 01 | 01 | Metodiniuose posėdžiuose analizuoti įvykdytas edukacines veiklas, renginius | Mokytojų, analizuojančių savo organizuotus renginius ir kitas edukacines veiklas, dalis nuo bendro mokytojų skaičiaus. | Proc. | 60 | 60 | 60 proc. mokykloje dirbančių mokytojų aktyviai dalyvavo metodinių grupių posėdžiuose, kurių metu analizavo organizuotus renginius, edukacijas ir kitas vykdytas neformaliojo švietimo veiklas, vertino jų efektyvumą bei aptarė tobulinimo galimybes |  |
| 02 | 03 | 01 | 02 | Analizuoti pedagoginę veiklą, rengti veiklos ataskaitas, pagal parengtus įsivertinimo kriterijus. | Mokytojų, analizuojančių savo pedagoginę veiklą, išryškinančių individualią profesinę koncepciją, dalis nuo bendro mokytojų skaičiaus. | Proc. | 65 | 65 | Daugiau nei pusė mokykloje dirbančių mokytojų mokslo metų pabaigoje kryptingai analizavo savo pedagoginę veiklą, aktyviai pristatė pedagoginės veiklos rezultatus, įgyvendintas ugdymo veiklas, reflektavo jų poveikį mokinių pasiekimams, o apibendrintus duomenis pateikė elektroniniame dienyne. |  |
| 03 | Stiprinti veikimą kartu, telkiantį bendruomenę sėkmingai kiekvieno mokinio integracijai į visuomenės gyvenimą |  |  |  | Edukacinių aplinkų, praturtintų mokinių saviraiškos priemonėmis, skaičius per metus | Vnt. | 6 | 6 | Nuolatos veikiančios edukacinės aplinkos, praturtintos mokinių saviraiškos priemonėmis, darbų ekspozicijomis: mokyklos fojė, nišoje, 1 aukšto koridoriuje., 28,,34,37 kabinetuose. |  |
| 03 | 01 | Išplėsti socialinę mokyklos partnerystę ir atvirumą |  |  | Inicijuotų socialinės partnerystės sutarčių skaičius per metus | Vnt. | 7 | 18 | 2025 m. mokykloje sudaryta 18 naujų bendradarbiavimo sutarčių. |  |
| 03 | 01 | 01 | Ieškoti naujų socialinių partnerių |  | Naujų socialinių partnerių, veikloms, atliepiančioms mokyklos tikslus ir uždavinius, vykdyti, skaičius per metus. | Vnt. | 7 | 18 | Surasta 18 naujų socialinių partnerių, su kuriais sudarytos bendradarbiavimo sutartys, taip išplečiant neformaliojo vaikų švietimo veiklų spektrą ir stiprinant bendradarbiavimą su išorinėmis institucijomis. |  |
| 03 | 01 | 01 | 01 | Sudaryti sutartis su miesto kultūros organizacijomis bendroms veikloms, atliepiančioms Panevėžio miesto prioritetą „ Darni bendruomenė, kurianti miesto kultūrą“, organizuoti | Bendradarbiavimo sutarčių skaičius per metus. | Vnt. | 5 | 16 | Sudaryta 16 bendradarbiavimo sutarčių su kitomis kultūros ir švietimo organizacijomis dėl bendros veiklos organizavimo. Bendradarbiavimo sutartys su M. Karkos pagrindine mokykla ir „Šviesos“ ugdymo centru dėl paveikių veiklų organizavimo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. | Sudaryta 11 bendradarbiavimo sutarčių daugiau nei planuota. |
| 03 | 01 | 01 | 02 | Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su verslo organizacijomis dėl bendros veiklos, atliepiančios Panevėžio miesto prioritetą „Švietimo ir verslo bendrystė, plėtojanti ateities ekonomiką“, organizavimo. | Bendradarbiavimo sutarčių skaičius per metus. | Vnt. | 2 | 2 | Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su verslo organizacijomis IOCO Packaging ir Arivėja, UAB |  |
| 03 | 02 | Kurti kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmei palankią mokyklos aplinką |  |  | Sukurtų dinamiškų ir atvirų, mokiniams palankių ugdymosi aplinkų skaičius per metus. | Vnt. | 2 | 5 | Sukurtos 5 dinamiškos ir funkcionalios ugdymosi aplinkos, įgalinančios pažintines, patyrimines ir menines veiklas, skatinančios mokinių saviraišką. | Sukurta 3 ugdymosi aplinkomis daugiau nei planuota. |
| 03 | 02 | 01 | Kurti funkcionalias edukacines erdves, skatinančias kūrybiškumą, saviraišką, stimuliuojančias ugdymą (si). |  | Sukurtų edukacinių erdvių skaičius per metus | Vnt. | 2 | 5 | Įrengtos 5 funkcionalios erdvės, skatinančios kūrybiškumą, saviraišką, stimuliuojančios ugdymą (si). | Įrengta 3 edukacinėmis erdvėmis daugiau nei tikėtasi, siekiant išnaudoti maksimaliai turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius. |
| 03 | 02 | 01 | 01 | Įrengti kabinetą dailės ugdymo programoms vykdyti | Įrengtų funkcionalių, higienos normas atitinkančių kabinetų skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Įrengtas kabinetas NVŠ programos „Dailės pasaulyje“ vykdymui. |  |
| 03 | 02 | 01 | 02 | Atnaujinti edukacines erdves, mokinių kūrybinių darbų eksponavimui. | Atnaujintų erdvių, mokinių kūrybinių darbų pristatymui, skaičius. | Vnt. | 1 | 2 | Atnaujintos edukacinės erdvės mokinių kūrybinių darbų eksponavimui mokyklos pirmojo aukšto jungiamajame koridoriuje ir mokyklos fojė. | Atnaujinta 1edukacine erdve daugiau nei planuota. |
| 03 | 02 | 01 | 02 | Atlikti kosmetinį remontą kabinetuose, įsigyjant naujus baldus ir ugdymo priemones | Atnaujintų , suremontuotų kabinetų skaičius per metus | Vnt. | 0 | 2 | Atliktas remontas kabinetuose Nr.23, Nr.19 | Siekiant racionaliai panaudoti turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius atliktas remontas papildomai sutvarkant 2 kabinetus. |
| 03 | 02 | 02 | Gerinti ugdymosi ir darbo sąlygas, atitinkančias higienos normas ir mokyklos bendruomenės poreikius. |  | Atnaujintų, pertvarkytų mokyklos erdvių skaičius per metus | Vnt. | 5 | 3 | Atnaujinta 2 erdvėmis mažiau nei planuota. |  |
| 03 | 02 | 02 | 01 | Atlikti sanitarinių mazgų kapitalinį remontą, atnaujinti įrangą. | Sutvarkytų, higienos normas atitinkančių mokyklos san. mazgų skaičius per metus | Vnt | 2 | 1 | Atliktas kapitalinis remontas 2-ojo korpuso antrojo aukšto sanitariniame mazge. |  |
| 03 | 02 | 02 | 02 | Įrengti funkcionalią lauko erdvę sporto edukacinių renginių ir sportinio ugdymo programų vykdymui | Įrengtų funkcionalių sportinės veiklos lauko erdvių kaičius | Vnt. | 1 | 1 | Paruošta erdvė lauko futbolo aikštelei sumontuoti, įsigyta įranga (futbolo vartai). |  |
|  |  |  |  | Atnaujinti mokyklos jungiamąjį koridorių, pakeičiant grindų dangą, atnaujinant erdvę mokinių kūrybos darbų ekspozicijoms. | Atnaujintų, pertvarkytų mokyklos bendro naudojimo erdvių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Atnaujintas mokyklos jungiamąsis koridorius, pakeičiant grindų dangą keramikinėmis plytelėmis. |  |
|  |  |  |  | Atnaujinti mokyklos pastato fasadą, siekiant vizualinio mokyklos patrauklumo | Kosmetiškai sutvarkytų, vizualiai patrauklių išorinių mokyklos erdvių skaičius | Vnt. | 1 | 0 |  | Negavus lėšų, priemonė nukelta į 2026 metus. |
| 03 | 03 | Nustatyti ugdymo proceso tobulinimo ir aprūpinimo materialiaisiais ištekliais tvarką |  |  | Parengtas veiksmų ir priemonių planas, skirtas ugdymo aplinkų tobulinimui ir ugdymo proceso aprūpinimui materialiniais ištekliais per metus | Vnt. | 1 | 1 | Pakoreguotas veiksmų ir priemonių planas, leidžiantis tikslingai naudoti mokyklos finansinius išteklius, tinkamai ir sistemingai aprūpinti ugdymo procesą būtinomis priemonėmis, tobulinti ugdymo aplinkas |  |
| 03 | 03 | 01 | Užtikrinti efektyvų ir skaidrų finansinių išteklių valdymą. |  | Nustatyti ūkinės finansinės veiklos metiniai prioritetai, parengtas dokumentas, leidžiantis tikslingai ir efektyviai naudoti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius per metus. | Vnt. | 1 | 1 | Finansiniai ūkiniai prioritetai: 1. Ugdymo priemonių užtikrinimas ir atnaujinimas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų įgyvendinimui; 2. Saugios, šiuolaikiškos ugdymosi aplinkos kūrimas, atitinkantis galiojančias higienos normas ir šiuolaikinius ugdymo reikalavimus.. |  |
| 03 | 03 | 01 | 01 | Išanalizuoti ugdymo proceso aprūpinimo materialiniais ištekliais poreikį. | Apklaustų mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių dalis. | Proc. | 100 | 100 | Visi mokykloje dirbantys mokytojai buvo apklausti ir išsakė vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų aprūpinimo priemonėmis poreikį, atsižvelgiant į programų turinį ir planuojamas veiklas. |  |
| 03 | 03 | 01 | 02 | Numatyti išteklius ir priemones, skirtas ugdymo aplinkų tobulinimui ir ugdymo proceso aprūpinimui. | Parengtas priemonių planas ugdymo aplinkų tobulinimui | Vnt. | 1 | 1 | Parengti dokumenti, numatantys priemones ir finansinius išteklius ugdymo procesui aprūpinti, ugdymo aplinkoms tobulinti. |  |
|  |  |  |  |  | Parengtas metinis finansinių išteklių planas ugdymo procesui priemonėmis aprūpinti | Vnt. | 1 | 1 |  |  |